## Product
|  | SPRINT I | [13 empty] | Sprint II (January 2015)
|  | Week 1 | [6 empty] | Week 2 | [6 empty] | Week 3 | [6 empty] | Week 4
| Work Date: | 2014-11-03 | 2014-11-04 | 2014-11-05 | 2014-11-06 | 2014-11-07 | 2014-11-08 | 2014-11-09 | 2014-11-10 | 2014-11-11 | 2014-11-12 | 2014-11-13 | 2014-11-14 | 2014-11-15 | 2014-11-16 | 2015-01-12 | 2015-01-13 | 2015-01-14 | 2014-01-15 | 2015-01-16 | 2015-01-17 | 2015-01-18 | 2015-01-19 | 2015-01-20 | 2015-01-21 | 2015-01-22 | 2015-01-23 | 2015-01-24 | 2015-01-25
| Wok Day #: | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
Daily Effort | JaimeAcevedo | 0 | 1 | 0.5 | 1 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0.5 | 0 | 2
| Matthew Bunch | 0 | 1 | 0.5 | 0.5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0.5 | 0 | 2.5
| Ryan Sharp | 0 | 1 | 0.5 | 1 | 0.5 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0.5 | 0 | 1
| Cumulative | 0 | 3 | 1.5 | 2.5 | 2 | 0 | 0 | 1 | 6 | 0 | 6 | 1.5 | 0 | 5.5
Daily Velocity | JaimeAcevedo | 0 | 0.5 | 0.5 | 0.625 | 0.6 | 0.5 | 0.42857 | 0.375 | 0.55556 | 0.5 | 0.63636 | 0.625 | 0.57692 | 0.67857
| Matthew Bunch | 0 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.6 | 0.5 | 0.42857 | 0.375 | 0.55556 | 0.5 | 0.63636 | 0.625 | 0.57692 | 0.71429
| Ryan Sharp | 0 | 0.5 | 0.5 | 0.625 | 0.6 | 0.5 | 0.42857 | 0.5 | 0.66667 | 0.6 | 0.72727 | 0.70833 | 0.65385 | 0.67857
| Cumulative | 0 | 1.5 | 1.5 | 1.75 | 1.8 | 1.5 | 1.2857 | 1.25 | 1.7778 | 1.6 | 2 | 1.9583 | 1.8077 | 2.0714
Total Daily Effort | JaimeAcevedo | 0 | 1 | 1.5 | 2.5 | 3 | 3 | 3 | 3 | 5 | 5 | 7 | 7.5 | 7.5 | 9.5
| Matthew Bunch | 0 | 1 | 1.5 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 5 | 5 | 7 | 7.5 | 7.5 | 10
| Ryan Sharp | 0 | 1 | 1.5 | 2.5 | 3 | 3 | 3 | 4 | 6 | 6 | 8 | 8.5 | 8.5 | 9.5
| Cumulative | 0 | 3 | 4.5 | 7 | 9 | 9 | 9 | 10 | 16 | 16 | 22 | 23.5 | 23.5 | 29
Sprint |  | 1: 1; 3: 2
Week |  | 1: 1; 2: 2
Weekly Effort | JaimeAcevedo | 1: 3; 2: 6.5
| Matthew Bunch | 1: 3; 2: 7
| Ryan Sharp | 1: 3; 2: 6.5
| Cumulative | 1: 9; 2: 20
Weekly Velocity | JaimeAcevedo | 1: 3; 2: 4.75
| Matthew Bunch | 1: 3; 2: 5
| Ryan Sharp | 1: 3; 2: 4.75
| Cumulative | 1: 9; 2: 14.5
Total Weekly Effort | JaimeAcevedo | 1: 3; 2: 9.5
| Matthew Bunch | 1: 3; 2: 10
| Ryan Sharp | 1: 3; 2: 9.5
| Cumulative | 1: 9; 2: 29

## Sprint 1 Details
Sprint I
All times in person-hours (p-h) |  |  | Week 1 | [6 empty] | Week 2
|  | Work Date: | 2014-11-03 | 2014-11-04 | 2014-11-05 | 2014-11-06 | 2014-11-07 | 2014-11-08 | 2014-11-09 | 2014-11-10 | 2014-11-11 | 2014-11-12 | 2014-11-13 | 2014-11-14 | 2014-11-15 | 2014-11-16
|  | Wok Day #: | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | Total
Actual Effort | Story: Form Submission | Task 1: GUI | 0 | 1 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0.5 | 0 | 1.5 | 9.5
|  | Jaime Acevedo | 2014-11-07: 0.5; 2014-11-13: 2; 2014-11-14: 0.5 | 3
|  | Matthew Bunch | 2014-11-06: 0.5; 2014-11-13: 2; 2014-11-16: 0.5 | 3
|  | Ryan Sharp | 2014-11-04: 1; 2014-11-05: 0.5; 2014-11-11: 1; 2014-11-16: 1 | 3.5
|  | Task2: Database | 0 | 1 | 0.5 | 1 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5
|  | Jaime Acevedo | [14 empty] | 2 | bar: 2014-11-03 to 2014-11-16
|  | Matthew Bunch | 2014-11-04: 1; 2014-11-05: 0.5 | 1.5
|  | Ryan Sharp | 2014-11-06: 1; 2014-11-07: 0.5 | 1.5
| Story: File Output | Task 3: File Generation | 0 | 1 | 0.5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 2 | 1 | 0 | 3 | 14.5
|  | Jaime Acevedo | 2014-11-04: 1; 2014-11-05: 0.5; 2014-11-06: 1; 2014-11-11: 2; 2014-11-16: 1 | 5.5
|  | Matthew Bunch | 2014-11-07: 1; 2014-11-11: 2; 2014-11-14: 0.5; 2014-11-16: 2 | 5.5
|  | Ryan Sharp | 2014-11-11: 1; 2014-11-13: 2; 2014-11-14: 0.5 | 3.5
| Team Cumulative |  | 0 | 3 | 1.5 | 2.5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 6 | 1.5 | 0 | 5.5 | 29
|  | Jaime Acevedo | 0 | 1 | 0.5 | 1 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0.5 | 0 | 2 | 10.5
|  | Matthew Bunch | 0 | 1 | 0.5 | 0.5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0.5 | 0 | 2.5 | 10
|  | Ryan Sharp | 0 | 1 | 0.5 | 1 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0.5 | 0 | 1 | 8.5
Daily Velocity |  | Jaime Acevedo | 0 | 0.5 | 0.5 | 0.625 | 0.6 | 0.5 | 0.42857 | 0.375 | 0.66667 | 0.6 | 0.72727 | 0.70833 | 0.65385 | 0.75
|  | Matthew Bunch | 0 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.6 | 0.5 | 0.42857 | 0.375 | 0.55556 | 0.5 | 0.63636 | 0.625 | 0.57692 | 0.71429
|  | Ryan Sharp | 0 | 0.5 | 0.5 | 0.625 | 0.6 | 0.5 | 0.42857 | 0.375 | 0.55556 | 0.5 | 0.63636 | 0.625 | 0.57692 | 0.60714
| Team Cumulative |  | 0 | 1.5 | 1.5 | 1.75 | 1.8 | 1.5 | 1.2857 | 1.125 | 1.7778 | 1.6 | 2 | 1.9583 | 1.8077 | 2.0714
|  | Week: | 2014-11-03: 1; 2014-11-04: 2; 2014-11-05: Sprint Total
Weekly Effort |  | Jaime Acevedo | 2014-11-03: 3; 2014-11-04: 7.5; 2014-11-05: 10.5
|  | Matthew Bunch | 2014-11-03: 3; 2014-11-04: 7; 2014-11-05: 10
|  | Ryan Sharp | 2014-11-03: 3; 2014-11-04: 5.5; 2014-11-05: 8.5
| Team Cumulative |  | 2014-11-03: 9; 2014-11-04: 20; 2014-11-05: 29
Weekly Velocity |  | Jaime Acevedo | 2014-11-03: 3; 2014-11-04: 5.25
|  | Matthew Bunch | 2014-11-03: 3; 2014-11-04: 5
|  | Ryan Sharp | 2014-11-03: 3; 2014-11-04: 4.25
| Team Cumulative |  | 2014-11-03: 9; 2014-11-04: 14.5